## PLANILHA
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | [6 empty] | DATA:
PROPRIETÁRIO: |  | MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL |  | ÁREA: | 368.14 |  | 2022-04-27
OBRA: |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS |  | BDI: | 22,88% |  | FONTE BASE:
LOCALIZAÇÃO: |  | LOTE URBANO 18, QUADRA 29 - BAIRRO ALBERTO MENEGUETTI |  |  |  |  | SINAPI 02/2022 DESONERADO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 829.44
1.1 | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA | M2 | 3 | 225 | 276.48 | 829.44
2 |  |  | REFORMA EDIFICAÇÃO EXISTENTE |  |  |  |  | 192549.7434
2.1 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 19643.7752
2.1.1 | SINAPI | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 51 | 1.26 | 1.5483 | 78.9627 | POR M² 0,06 UM
2.1.2 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 156.52 | 18.05 | 22.1798 | 3471.5886 | POR M² 0,185 H
2.1.3 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 846.04 | 2.33 | 2.8631 | 2422.3005
2.1.4 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 846.04 | 13.15 | 16.1587 | 13670.9235
2.2 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 19735.7499
2.2.1 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (PORTAS P02 SALAS 01 E 02) | M2 | 5.04 | 880.54 | 1082.0076 | 5453.3181
2.2.2 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (PORTAS P01 BANHEIROS) | M2 | 6.3 | 880.54 | 1082.0076 | 6816.6476
2.2.3 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (PORTAS P05 BANHEIROS) | M2 | 3.78 | 880.54 | 1082.0076 | 4089.9885
2.2.4 | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (JANELAS J05) | M2 | 5.3 | 29.04 | 35.6844 | 189.1271
2.2.5 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (SUBSTITUIÇÃO DAS JANELAS J05) | M2 | 3.24 | 710.11 | 872.5832 | 2827.1695
2.2.6 | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (PREENCHIMENTO DO ESPAÇO NA SUBSTITUIÇÃO DA JANELA J05) | M2 | 2.06 | 88.84 | 109.1666 | 224.8832
2.2.7 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (PREENCHIMENTO DO ESPAÇO NA SUBSTITUIÇÃO DA JANELA J05) | M2 | 2.06 | 3.77 | 4.6326 | 9.5431
2.2.8 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (PREENCHIMENTO DO ESPAÇO NA SUBSTITUIÇÃO DA JANELA J05) | M2 | 2.06 | 35.88 | 44.0893 | 90.824
2.2.9 | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (PREENCHIMENTO DO ESPAÇO NA SUBSTITUIÇÃO DA JANELA J05) | M2 | 2.06 | 11.2 | 13.7626 | 28.3509
2.2.10 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (PREENCHIMENTO DO ESPAÇO NA SUBSTITUIÇÃO DA JANELA J05) | M2 | 2.06 | 2.33 | 2.8631 | 5.898
2.3 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 40356.8516
2.3.1 | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 246.98 | 1.41 | 1.7326 | 427.9195
2.3.2 | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 33 | 1.18 | 1.45 | 47.8495
2.3.3 | SINAPI | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 315.85 | 82.63 | 101.5357 | 32070.0647
2.3.4 | SINAPI | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 405.78 | 12.17 | 14.9545 | 6068.2354
2.3.5 | SINAPI | COMP. 97585 | REINSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS | UN | 33 | 16.08 | 19.7591 | 652.0504
2.3.6 | SINAPI | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (CORREDOR EXTERNO) | UN | 4 | 221.91 | 272.683 | 1090.732
2.4 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 92694.2107
2.4.1 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 390.25 | 2.94 | 3.6127 | 1409.8452
2.4.2 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 390.25 | 6.32 | 7.766 | 3030.6877
2.4.3 | SINAPI | 97652 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 9 | 158.73 | 195.0474 | 1755.4268
2.4.4 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (PLATIBANDAS) | M3 | 14.34 | 47.39 | 58.2328 | 835.0588
2.4.5 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (ACABAMENTO DAS ÁREAS DE DEMOLIÇÃO DAS PLATIBANDAS) | M2 | 14.34 | 35.88 | 44.0893 | 632.2412
2.4.6 | SINAPI | 92564 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 9 | 2786.3 | 3423.8054 | 30814.249
2.4.7 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 390.25 | 21.41 | 26.3086 | 10266.9343
2.4.8 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 390.25 | 91.65 | 112.6195 | 43949.7677
2.5 |  |  | SANITÁRIOS |  |  |  |  | 5304.9065
2.5.1 | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS E INSTALAÇÃO DOS APARELHOS SANITÁRIOS) | H | 16 | 23.18 | 28.4836 | 455.7373
2.5.2 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS E INSTALAÇÃO DOS APARELHOS SANITÁRIOS) | H | 16 | 18.05 | 22.1798 | 354.8774
2.5.3 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 33.6 | 19.11 | 23.4824 | 789.0076
2.5.4 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (CONTRAPISO) | M2 | 33.6 | 2.8 | 3.4406 | 115.6055
2.5.5 | SINAPI | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 33.6 | 2.97 | 3.6495 | 122.6244
2.5.6 | SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 33.6 | 27.1 | 33.3005 | 1118.8961
2.5.7 | SINAPI | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 33.6 | 52.06 | 63.9713 | 2149.4366
2.5.8 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 4 | 40.43 | 49.6804 | 198.7215
2.6 |  |  | PLUVIAL |  |  |  |  | 14814.2494
2.6.1 | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 67.5 | 72.93 | 89.6164 | 6049.1059
2.6.2 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 24 | 48.28 | 59.3265 | 1423.8351
2.6.3 | SINAPI | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 20 | 44.17 | 54.2761 | 1085.5219
2.6.4 | SINAPI | 95567 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 32.2 | 70.06 | 86.0897 | 2772.0892
2.6.5 | SINAPI | 99258 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2 | 223.02 | 274.047 | 548.094
2.6.6 | SINAPI | 97953 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 1194.5 | 1467.8016 | 2935.6032
3 |  |  | AMPLIAÇÃO |  |  |  |  | 86063.3138
3.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 2506.2912
3.1.1 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 1.5 | 83.8 | 102.9734 | 154.4602
3.1.2 | SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 4.9 | 135.91 | 167.0062 | 818.3304
3.1.3 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 31.4 | 17.64 | 21.676 | 680.6274
3.1.4 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1 | 439.71 | 540.3156 | 540.3156
3.1.5 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 1 | 254.36 | 312.5576 | 312.5576
3.2 |  |  | PILARES |  |  |  |  | 7990.7254
3.2.1 | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 26.8 | 113.25 | 139.1616 | 3729.5309
3.2.2 | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 110.6 | 14.68 | 18.0388 | 1995.0895
3.2.3 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 42.4 | 18.94 | 23.2735 | 986.7952
3.2.4 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1.5 | 439.71 | 540.3156 | 810.4735
3.2.5 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 1.5 | 254.36 | 312.5576 | 468.8364
3.3 |  |  | VIGAS |  |  |  |  | 12145.1028
3.3.1 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 4 | 109.91 | 135.0574 | 540.2296
3.3.2 | SINAPI | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 0.4 | 235.02 | 288.7926 | 115.517
3.3.3 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 57.1 | 70.09 | 86.1266 | 4917.8284
3.3.4 | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 121.3 | 16.52 | 20.2998 | 2462.3628
3.3.5 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 48.3 | 18.94 | 23.2735 | 1124.1087
3.3.6 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 3.5 | 439.71 | 540.3156 | 1891.1048
3.3.7 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 3.5 | 254.36 | 312.5576 | 1093.9515
3.4 |  |  | PISO |  |  |  |  | 13803.6947
3.4.1 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 (CALÇADA E INTERNO) | M3 | 36.55 | 129.48 | 159.105 | 5815.2886
3.4.2 | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 (CALÇADA E INTERNO) | M2 | 36.55 | 105.07 | 129.11 | 4718.9711
3.4.3 | SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 (INTERNO) | M2 | 36.55 | 27.1 | 33.3005 | 1217.1325
3.4.4 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (INTERNO) | M2 | 36.55 | 40.94 | 50.3071 | 1838.7235
3.4.5 | SINAPI | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 (INTERNO) | M | 25.3 | 6.87 | 8.4419 | 213.579
3.5 |  |  | PAREDES E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 18444.7019
3.5.1 | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (CONSIDERANDO O OITÃO) | M2 | 61.78 | 88.84 | 109.1666 | 6744.3121
3.5.2 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 123.56 | 3.77 | 4.6326 | 572.4011
3.5.3 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (CONSIDERANDO A ÁREA DE REQUADRO) | M2 | 128.56 | 35.88 | 44.0893 | 5668.1261
3.5.4 | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (LAVANDERIA ÁREA EXTERNA) | M2 | 61.78 | 11.2 | 13.7626 | 850.251
3.5.5 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (LAVANDERIA ÁREA EXTERNA) | M2 | 61.78 | 2.33 | 2.8631 | 176.8826
3.5.6 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (LAVANDERIA ÁREA EXTERNA) | M2 | 61.78 | 13.15 | 16.1587 | 998.2857
3.5.7 | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (LAVANDERIA ATÉ O FORRO) | M2 | 55.16 | 50.67 | 62.2633 | 3434.4434
3.6 |  |  | FORRO, COBERTURA E PLUVIAL |  |  |  |  | 19822.1437
3.6.1 | SINAPI | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 36.55 | 82.63 | 101.5357 | 3711.1314
3.6.2 | SINAPI | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 26.3 | 12.17 | 14.9545 | 393.3032
3.6.3 | SINAPI | 92564 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2 | 2786.3 | 3423.8054 | 6847.6109
3.6.4 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 54.23 | 21.41 | 26.3086 | 1426.7158
3.6.5 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 54.23 | 91.65 | 112.6195 | 6107.3566
3.6.6 | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 4.85 | 72.93 | 89.6164 | 434.6395
3.6.7 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 6 | 48.28 | 59.3265 | 355.9588
3.6.8 | SINAPI | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 5 | 44.17 | 54.2761 | 271.3805
3.6.9 | SINAPI | 99258 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1 | 223.02 | 274.047 | 274.047
3.7 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 5689.3612
3.7.1 | SINAPI | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1.4 | 77.2 | 94.8634 | 132.8087
3.7.2 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (PORTA P1 LAVANDERIA) | M2 | 2.1 | 880.54 | 1082.0076 | 2272.2159
3.7.3 | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 5.6 | 95.88 | 117.8173 | 659.7771
3.7.4 | SINAPI | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 5.6 | 90.66 | 111.403 | 623.8568
3.7.5 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (JANELA J01 LAVANDERIA) | M2 | 4.4 | 370.04 | 454.7052 | 2000.7027
3.8 |  |  | HIDROSSANITÁRIO |  |  |  |  | 2621.3585
3.8.1 | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1 | 29.19 | 35.8687 | 35.8687
3.8.2 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 29.6 | 20.21 | 24.834 | 735.0878
3.8.3 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 8.28 | 10.1745 | 30.5234
3.8.4 | SINAPI | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 16.37 | 20.1155 | 80.4618
3.8.5 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (INCLUINDO A LIGAÇÃO COM A TUBULAÇÃO EXISTENTE) | UN | 4 | 11.62 | 14.2787 | 57.1146
3.8.6 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 1.9 | 18.75 | 23.04 | 43.776
3.8.7 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 6.4 | 28.62 | 35.1683 | 225.0768
3.8.8 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 10.1 | 43.68 | 53.674 | 542.1072
3.8.9 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8 | 10.61 | 13.0376 | 104.3005
3.8.10 | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 21.93 | 26.9476 | 26.9476
3.8.11 | SINAPI | 89795 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 36.35 | 44.6669 | 134.0006
3.8.12 | SINAPI | 38418 | BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 2 | 7.64 | 9.388 | 18.7761
3.8.13 | SINAPI | 20042 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM | UN | 5 | 7.15 | 8.7859 | 43.9296
3.8.14 | SINAPI | 11745 | RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | UN | 1 | 14.83 | 18.2231 | 18.2231
3.8.15 | SINAPI | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 427.38 | 525.1645 | 525.1645
3.9 |  |  | ELÉTRICO |  |  |  |  | 3039.9345
3.9.1 | SINAPI | 101877 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 70.85 | 87.0605 | 87.0605
3.9.2 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 11.67 | 14.3401 | 28.6802
3.9.3 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 46.7 | 10.02 | 12.3126 | 574.9973
3.9.4 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 28.4 | 2.94 | 3.6127 | 102.5999
3.9.5 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 226.1 | 4.25 | 5.2224 | 1180.7846
3.9.6 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 15.43 | 18.9604 | 151.6831
3.9.7 | SINAPI | 12001 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 2 | 5.62 | 6.9059 | 13.8117
3.9.8 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 31.94 | 39.2479 | 196.2394
3.9.9 | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 34.15 | 41.9635 | 125.8906
3.9.10 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 26.71 | 32.8212 | 32.8212
3.9.11 | SINAPI | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 221.91 | 272.683 | 545.366
VALOR TOTAL GLOBAL | [7 empty] | 279442.4972
O presente orçamento importa em R$ 279.442,50 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E CINQUENTA CENTAVOS).
Prazo de execução de 90 dias, a contar da ordem de serviço.
OBS: Qualquer serviço que não consta no orçamento deve ser consultado junto ao setor de engenharia deste município antes de sua realização.
__________________________________________________________________ OTIMIZA ARQUITETURA E INSTALAÇÕES CNPJ: 42.921.763/0001-15 KELY DE MARCO - ARQUITETA E URBANISTA

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPRIETÁRIO: | MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL
OBRA: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS
LOCAL: | LOTE URBANO 18, QUADRA 29 - BAIRRO ALBERTO MENEGUETTI
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR |  | SERVIÇOS A EXECUTAR |  | SERVIÇOS A EXECUTAR
|  |  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 829.44 | 0.2968% | 829.44 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100%
2 | REFORMA EDIFICAÇÃO EXISTENTE | 192549.7434 | 68.9% | 92694.2107 | 48.14% | 60476.0075 | 79.55% | 39379.5251 | 100%
3 | AMPLIAÇÃO | 86063.3138 | 30.8% | 2506.2912 | 2.912% | 33939.523 | 42.35% | 49617.4997 | 100%
TOTAL |  | 279442.4972 | 100% | 96029.9419 | 34.36% | 94415.5305 | 68.15% | 88997.0248 | 100%
__________________________________________________________________ OTIMIZA ARQUITETURA E INSTALAÇÕES CNPJ: 42.921.763/0001-15 KELY DE MARCO - ARQUITETA E URBANISTA

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS)
PROPRIETÁRIO: | MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL
OBRA: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS
LOCAL: | LOTE URBANO 18, QUADRA 29 - BAIRRO ALBERTO MENEGUETTI
ITENS | DESCRIÇÃO | ADOTADO | 1° QUARTIL | MÉDIO | 3° QUARTIL
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4% | 3% | 4% | 5.5%
2 | SEGURO E GARANTIA | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | RISCO | 1.27% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.23% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | LUCRO | 7.4% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
6 | TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3% E PIS 0,65%) | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
7 | TRIBUTOS (ISS VARIÁVEL DE ACORDO COM O MUNICÍPIO) | 2.5% | 0% | 2.5% | 5%
8 | TRIBUTOS (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - 0% OU 4,5% - DESONERAÇÃO) | 0% | 0% | 4.5% | 4.5%
TOTAL DO BDI |  | 22.88% | 16.12% | 22.88% | 30.33%
CALCULO DO BDI CONFORME FÓRMULA:
__________________________________________________________________ OTIMIZA ARQUITETURA E INSTALAÇÕES CNPJ: 42.921.763/0001-15 KELY DE MARCO - ARQUITETA E URBANISTA